## PM Issue Tracking
SAP SUPPORT Issue Tracking SCDP
Project Information |  |  | Jan -Juillet 26 - Dashboard
COMPANY |  |  | Status | Status Tally | Priority | Priority Tally
IBN GROUP SARL (IBN-SPOT) |  |  | Not Started | 12 | Low | 0
SAP PROJECTS |  |  | In Progress | 15 | Medium | 28
FICO MM SD HR FM |  |  | On Hold | 1 | High | 54
Delivery Manager |  |  | Blocked | 1 | Critical | 16
ANGA |  |  | Closed | 56
|  |  | waiting for customer | 13
|  |  | TOTAL | 98
Issue No. | Issue Description | Status | Priority | SAP module | Raised By | open Date | Close Date | Payment status | Comments
1 | Blocage cloture Annuel et budgetaire 2024 | Closed | Critical | CLOTURE | DOFC | 2026-01-06 | 2026-01-09 | PAID
2 | MAD SCB n'imprime pas | Closed | Critical | Bank Treso | MAGDALEINE | 2026-01-05 | 2026-01-08 | PAID
3 | modification sur nom bancaire.Constat d’une mention ‘BONANJO’ sur toutes les banques payantes qui a été modifier | Closed | Critical | Bank Treso | MAGDALEINE | 2026-01-10 | 2026-01-10 | PAID
4 | ABAP error when running sp01-Spool | Closed | Critical | BASIS | JEFFREY | 2026-01-23 | 2026-01-23 | INVOICED
5 | Résolution des problèmes liés immobilisation en cours (transfert vers immo final) et création BC Marché | Closed | Critical | FI_AA | LUDIVINE | 2026-01-20 | 2026-01-23 | PAID
6 | problème de réception et facturation des marchés (2025000446 ET 2024000075) | waiting for Customer | Critical | MM_CONTRACT | YANNICK | 2026-01-22 |  |  | Purchase order and AUC not having same fund center.need to align
7 | Paie pour la period nov/dec 2025 en simulation a le statut errone | Closed | Critical | HCM | Assoua | 2026-02-06 | 2026-02-19 | PAID
8 | Developpement d'un nouveau fichier pour les paiement international pour que ca constituent certain detail precis | waiting for Customer | Critical | Bank Treso | REMY | 2026-02-06 |  |  | test results presented. waiting for user to test and confirm for changes to be moved to production system
9 | Requete ouverture periode Logistique | Closed | Critical | MM_PROCUREMENT | JEFFREY | 2026-02-19 | 2026-02-19 | PAID
10 | le blocage ci dessous apparait après avoir fait la saisie qui transfert un montant du code Immos 4900015 au code immo 4900009. | Closed | High | FI_AA | LUDIVINE | 2026-01-08 | 2026-03-25 | INVOICED
11 | Adjustement de stock et transfere de stock entre magasin | Closed | Critical | MM_INVENTORY | NGONKA | 2026-03-05 | 2026-03-19 | INVOICED
12 | blocage Facturation de certaine commande avec la zone grise | Closed | Critical | FI_AP | YANNICK | 2026-03-05 | 2026-03-11 | INVOICED
13 | Readjustement de la ligne budgetaire liee a la paie, modification indemnite de transport, blocage simulation paie pour period jan et fev 2026 | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-03-03 | 2026-03-12 | INVOICED
14 | Requete liee au immobilisation.Immos définitive au lieu d'etre en encours (immo 3401191) | waiting for Customer | High | FI_AA | LUDIVINE | 2026-03-09 |  |  | send mail for business to accept reduction of depreciation value for 2025.Depreciation ran for 2025. need to simulate postings and check best solution applicable.
15 | PROPOSITION DE LIMITATION DU MONTANT DU COUT D'OBJECTIF DANS SAP | In Progress | Medium | MM_PROCUREMENT | MARIE-LINE | 2026-02-20 |  |  | need to discuss detail requirement with customer
16 | changement du nom de la banque BANQUE ATLANTIQUE par AFG BANK Cameroun | Closed | Critical | Bank Treso | DOFC | 2026-03-11 | 2026-03-11 | PAID
17 | TRASACTION PERMETTANT D'EXTRAIRE LES INFORMATION FOURNISSEUR INCLUANT LE NUI | Blocked | Critical | FI_AP | YANNICK | 2026-03-13 |  |  | client asked to stop development report
18 | Rapprochement paie fevrier | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-03-18 | 2026-03-23 | INVOICED
19 | modification matricule 1210 permettant un sursalaire attendu | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-03-18 | 2026-03-23 | INVOICED
20 | Requete liee au matricule 1211 qui na pas de retenue cotisation cnps sur son bulletin de paie | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-03-23 | 2026-04-01 | INVOICED
21 | comptabilisation dans le compte 40910000 | Closed | High | FI_AP | YANNICK | 2026-03-18 | 2026-03-26 | INVOICED
22 | immobilisation en cours desactive et bloque reception de marche | Closed | High | FI_AA | LUDIVINE | 2026-03-19 | 2026-03-25 | INVOICED
23 | Rapprochement acomptes fournisseur | Closed | High | FI_AP | YANNICK | 2026-03-26 | 2026-03-26 | INVOICED
24 | Demande d’appui pour vérification des paramétrages analytiques (Paie et Immobilisations) | waiting for Customer | Medium | FI_AA | YENGUE | 2026-03-30 |  |  | client to provide more info on his requirement
25 | CONTRE-PASSATION IMPOSSIBLE | waiting for Customer | Medium | FI_AP | YANNICK | 2026-04-01 |  |  | Waiting for user to be available so as to assist in testing solution provided.
26 | BESOIN DU MANUEL ET DE LA TRANSACTION PERMETTANT DE PASSER LES ECRITURES dans le compte 40170000 | waiting for Customer | Medium | FI_AP | YANNICK | 2026-04-01 |  |  | waiting for user to follow manual sent to perform transaction and confirm
27 | message d'erreur liee au centre de couts à la suite de la tentative de comptabilisation de la paie du mois mars 2026 | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-04-04 | 2026-04-06 | INVOICED
28 | matricules 1138-1060-1090 qui ont connu des promotions d'agents de maitrises à cadre. Cependant, après avoir procéder à leurs reclassement, la rubrique indemnité kilométrique (qui doit être de 85.000 FCFA n'apparait pas sur leurs bulletins | Closed | Medium | HCM | Assoua | 2026-04-07 | 2026-04-13 | INVOICED
29 | Par ailleurs, à la suite des changements structurels observés à la SCDP, j'aimerais que soit changé l'entête de nos ordres de mission | In Progress | Medium | HCM | Assoua | 2026-04-07
30 | comment transfere partiellement les valeur d'acquisition dans un immo en cours a l'autre | Closed | Medium | FI_AA | LUDIVINE | 2026-04-09 | 2026-04-09 | INVOICED
31 | fournisseur GESIP n'arrive pas a etre paie .probleme avec impot honorraire | Closed | Critical | Bank Treso | MAGDALEINE | 2026-04-09 | 2026-04-09 | INVOICED
32 | modifie information bank sur base de donnee fournisseur | Closed | High | Bank Treso | MAGDALEINE | 2026-04-14 | 2026-04-15 | INVOICED
33 | rapport de solde des actifs montrant également la durée de vie utile des actifs | Closed | High | FI_AA | MOISE | 2026-04-14 | 2026-04-20 | INVOICED
34 | Bloquer la paie de matricule 780 mais son net apparaitre toujour | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-04-20 | 2026-04-22 | INVOICED
35 | message d'erreur en creant ordre de mission:Fournisseur 600970 non prevu dans societe 1000Par ailleurs les informations relatives à la fonction n'apparaissent pas sur son ordre de mission | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-04-23 | 2026-04-30 | INVOICED
36 | MAD SCB n'imprime pas (SPOOL OVERFLOW ERROR) | Closed | High | Bank Treso | MAGDALEINE | 2026-04-24 | 2026-04-27 | NOT INVOICED
37 | MAD AFRILAND n'imprime pas | In Progress | High | Bank Treso | MAGDALEINE | 2026-04-27
38 | ECART ENTRE LA BALANCE GENERALE ET LE FICHIER DES IMMOBILISATIONS | waiting for Customer | High | FI_AA | LUDIVINE | 2026-04-27 |  |  | waiting for user to test solution proposed
39 | Rapport sur le compte 408 en suivant le type d'extraction envoie par mail | Closed | High | FI_AA | NGUIAMBA | 2026-05-04 | 2026-05-15 | INVOICED
40 | Type d'extraction sollicite sur les immobilisation avec tous les info CODE/COMPTE IMMOBILISATION,DESIGNATIONS DATE MISE EN SERVICE,VALEUR ACQUISITION,AMORTS EXERCISE,AMORTS CUMULES,DATE DE DEBUT AMORTS DUREE,VALEUR COMPTABLE NETTE | Closed | High | FI_AA | NGUIAMBA | 2026-05-04 | 2026-07-31 | NOT INVOICED
41 | Saisir sur les immobilisation dans 2026 ne passe pas | Closed | High | FI_AA | NGUIAMBA | 2026-05-04 | 2026-05-15 | INVOICED
42 | Transmission liste d'utilisateurs SAP et rôles existante | Closed | High |  | JEFFREY | 2026-05-04 | 2026-05-06 | INVOICED
43 | l'activation des écritures "négatives" dans SAP principalement pour les écritures de contrepassation (annulation) | In Progress | High | FI_AP | DOFC | 2026-05-11
44 | Blocage saisie des transferts PDR | Closed | High | MM_INVENTORY | Fabrice Bihina | 2026-05-11 | 2026-05-15 | INVOICED
45 | Problème d'impression GR | Closed | High | MM_INVENTORY | NGUIAMBA | 2026-05-12 | 2026-05-13 | NOT INVOICED
46 | rapport de relance de paiement | Closed | High | FI_AP | DGA | 2026-05-12 | 2026-05-15 | INVOICED | test solution in FBL1N with layout and confirrm
47 | rapport de paiement en double | In Progress | High | FI_AP | DGA | 2026-05-12
48 | RAPPORT D'ÂGE DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS | Closed | High | FI_AP | NGONKA | 2026-05-12 | 2026-05-15 | INVOICED | need to provide information on type of extraction to be seen
49 | le code recupere le libelle du materiel sur le poste. J'ai l'impression qu'il va falloir modifier le programme pour gérer le cas de GR service | In Progress | High | MM_PROCUREMENT | NGUIAMBA/jeffrey | 2026-05-13
50 | possibbilites des ecritures negatives | On Hold | High | BLANK | DOFC | 2026-05-11
51 | comptabilisation dans le compte 25210000 | Closed | High | FI_AP | YANNICK | 2026-05-14 | 2026-05-15 | INVOICED
52 | comptabilisation dans le compte 25210000 pour fournisseur etranger,(BLOCAGE SAISIE DANS F-90 (FOURNISSEURS ETRANGER) | waiting for Customer | High | FI_AP | YANNICK | 2026-05-16 |  |  | waiting for user to provide special gl account for foreign supplier
53 | Blocage compte 40810000 pour imputation manuel | waiting for Customer | High | FI_AP | DGA | 2026-05-16 |  |  | waiting for DOFC to confirm
54 | SAISIE COMMANDE SCELLES 2025 & FACTURATION.BLOCAGE REPORT BUDGETAIRE | Closed | High | FI_FM | MBELLA | 2026-05-21 | 2026-06-25
55 | Un tiers avec deux comptes collectifs différents | In Progress | Medium | FI_AP | NGONKA | 2026-05-23
56 | solliciter la création pour retenue à la source dans l'infotype 14 des comptes après : - Orange pour le personnel ayant acquis des terminaux chez ledit opérateur ; -Achat pagne pour le personnel ayant acquis des pagnes supplémentaires | Closed | Medium | HCM | Assoua | 2026-05-25 | 2026-06-16 | NOT INVOICED
57 | pour ce qui est du personnel en détachement, rubrique 5060, vous voudrez bien créer une rubrique cotisation patronale retraite fonctionnaire, dont le montant sera saisi, comme la part salariale, et reversé sauf meilleur avis de la comptabilité dans le même compte | In Progress | Medium | HCM | Assoua | 2026-05-25
58 | nous voudrons nous pencher sur l'affichage et les éléments constitutifs des indemnités de congés payés qui ressortent des chiffres négatifs sur les bulletins du personnel. | In Progress | Medium | HCM | Assoua | 2026-05-25
59 | besoin de l’extraction système des taxes retenues à la source au titre de l’exercice 2025. | In Progress | Medium | FI_AA | JEFFREY | 2026-05-29
60 | bloquer le tier 102461 | Closed | Medium | FI_AP | YANNICK | 2026-06-01 | 2026-06-01 | NOT INVOICED
61 | BLOCAGE COMMANDE 2025000344 AURELY BUSINESS CENTER ( COMPTE 40810000 ) | Closed | High | FI_AP | YANNICK | 2026-06-01 | 2026-06-01 | NOT INVOICED
62 | Requête relative à la gestion des prêts | Closed | Medium | HCM | Assoua | 2026-06-01 | 2026-06-08 | NOT INVOICED
63 | Extraction du fichier des immo avec codes barres | Closed | High | FI_AA | BIHINA | 2026-06-09 | 2026-06-15 | NOT INVOICED
64 | difficultés lors de l’annulation d'une réception dans le système. 5000002136.apres annulation APC sera negative | waiting for Customer | High | FI_AA | JEFFREY | 2026-06-22 |  |  | explained reason to user and waiting for him to proceed
65 | désactiver les pars salariales et patronales sur son bulletin ? Mat 1015 | waiting for Customer | High | HCM | Assoua | 2026-07-04
66 | pas possible de fais imprimes les paiements et autres | Closed | Critical | Bank Treso | MAGDALEINE | 2026-07-14 | 2026-07-15 | NOT INVOICED
67 | Doubles engagements budgétaire | Closed | High | FI_FM | Annie | 2026-07-15 | 2026-07-17 | NOT INVOICED
68 | some users do not have execute buttons when they execute Pos | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
69 | Correction period carried forward | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
70 | system cancelled budget line of 2025 and engaged it in 2026 | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
71 | Account 408 not working properly with budget lines as well as others | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
72 | Form Jan to May 445m have been wrongly consumed, source double consumption of budget | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
73 | Problem with payment of PO blocking because PO amount is different from billing amount | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
74 | Send manual for grouping all PO items so it matches billing amount and PO amount(at IBN create a same scenario and test of a PO that block because payment amount is different) | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
75 | Purchase orders in 2025 received in 2026, user wants to cancel | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
76 | Dessy creates Pos and modifies them but the budget team do not see his changes.Technically the interface gives doubles. | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
77 | SAP period end SAP best practice procedure | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
78 | Continous training program, to see Akam | Not Started | Medium | FI_FM | Annie | 2026-07-15
79 | cloture annuelle finance | Closed | High | FI_AP | DOFC | 2026-07-31 | 2026-08-06
80 | SOD BASIS | In Progress | High | BASIS | JEFFREY | 2026-08-01
81 | Deversement partiel paie pour period avril, mai et juin | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-08-03 | 2026-08-05
82 | Rapport d'extraction enfant par employe | Closed | Medium | HCM | Assoua | 2026-08-05 | 2026-09-02
83 | Rapport d'extraction salarial par unite | waiting for Customer | Medium | HCM | Assoua | 2026-08-05 |  |  | User needs to correctly assign all employees per cost center
84 | GESTION DES ACTIFS IMMOBILISES DE TYPE TITRE DE PARTICIPATION | In Progress | High | FI_AA | DOFC | 2026-08-18
85 | Banque SCB THK & ECOBANK pour paiement | Closed | Critical | Bank Treso | MAGDALEINE | 2026-08-19 | 2026-08-20
86 | Toutes les banks nouvellement cree (CCA) doivent pouvoir fais le paiement dans f110 et imprimer PLUS Rapport de paiement fournisseur | In Progress | High | Bank Treso | BAKETI | 2026-08-20
87 | Role et authorization a assigner pour creation bank | Closed | High | BASIS | JEFFREY | 2026-08-25 | 2026-08-25
88 | MATRICULE 83 dont l'infotype 41 sur la date de gestion est bien activé mais son indemnité de congé qui devait passer en août 2026 n'est pas passé. | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-08-27 | 2026-09-02
89 | l'extraction du grand livre des comptes avec les noms des fournisseurs et des clients. | In Progress | High | FI_AP | NGONKA | 2026-09-02
90 | rapport de nombre d'enfant par employer dois matcher avec nombre sur bulletin de paie | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-09-07 | 2026-09-16
91 | Matricule 901 suspendu mais bulletin de paie ne s'affiche pas | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-09-15 | 2026-09-16
92 | Deversement partiel paie pour period avril et juin des matricule exclu pendant period reel | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-09-15 | 2026-09-16
93 | retrp du mois d'août 2026 sur 60 matricule qui me fait avoir 60 messages d'erreurs | Closed | High | HCM | Assoua | 2026-09-17 | 2026-09-17
94 | Anomalie SAP – Validation des bons de commande | In Progress | High | MM_PROCUREMENT | DAG | 2026-09-17
95 | Procédure d’annulation d’une réception service | Closed | High | MM_INVENTORY | MOISE | 2026-09-18 | 2026-09-22
96 | Non prise en compte de l’entrée en stock des Articles.Consulter les stocks après toute réception | Closed | High | MM_INVENTORY | BIHINA | 2026-09-21 | 2026-09-22
97 | PROBLEME DE RECEPTION BC 2026000085 | waiting for Customer | High | MM_INVENTORY | MOISE | 2026-10-06
98 | BLOCAGE LORS DU TRAITEMENT DES DROITS DE DOUANE | Not Started | Medium | FI_AP | REMY | 2026-10-08
Note on C82: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ref with line 76 and 77 and need to confirwith user if solution proposed solved these 2
Note on C86: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: issue exist already with diff description
Note on C87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: issue exist already with different description

## RECOMMENDATIONS
FUNCTIONAL RECOMMENDATIONS
MODULE | OBSERVATION | RECOMMENDATION | COMMENT
FI-BANK | User always send issues without screen shot of error message encountered during posting | requesting users to always send error screen shots as attached image to their issue so that proper solutions are given
FI-AA | some Asset subledger GL accounts which are meant to be reconciliation accounts are not set to post automatically only in the GL master. As a result user always use manual transactions in FI like fb01 FB60 to post asset enteries . This will always cause inconsistences between the subledger and GL account | set all asset subledger accounts to reconciliation accounts in the Gl Master to post automatically only. All asset transfers and adjustment postings should be done using asset transaction codes in AA | EX GL 23450000 AMENAGEMENTS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS
FI-AP | GR and IR inconsistencies | to avoid system variances it is better to always IR what has been GR
MM-ACHAT | purchase orders are created with item category and Account assignment together | PO should not contain both item category and account assignment if it has to go through GR process
MM-INVENTORY | storage locations exist which are not used. Physical iventory documents created but not posted till the end | need to carry out storage location checks and transfer stock where existing physically. Also all physical inventory documents created and not posted should be deleted so that during next stock adjustment process no issues should be encountered | SAP SUPPORT will provide all necessary quick reports to assist users in their analysis
HCM-HR | user has difficulties running complete payroll process. | SAP support to organise training program for this purpose
FM | Budget issue always coming up during payroll run | need to review complete process of assignment of commitment item and account assignment budget allocation

## Key - Do Not Delete
Key - Do Not Delete
Status | Priority | SAP Module
Not Started | Low | Bank
In Progress | Medium | Bank Treso
On Hold | High | FI_AA
Blocked | Critical | FI_AP
Closed |  | FI_AR
waiting for Customer |  | FI_FM
HCM
MM_CONTRACT
MM_INVENTORY
MM_PROCUREMENT
BLANK
CLOTURE
BASIS

## -Disclaimer- (hidden)
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.